โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
อำเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช
........................................
1. ชื่อโครงการ  โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
2. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์  ได้วางเป้าหมายสำคัญในการที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้
เจริญก้าวหน้าแต่เนื่องจากมีปัญหารายได้ที่มีไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการพัฒนาต่าง ๆ การพัฒนาท้องถิ่นจึงยังไม่สามารถที่จะดำเนินการได้อย่างเต็มที่ตามวางเป้าหมายไว้  การแก้ไขปัญหารายได้วิธีหนึ่งที่คิดว่าเหมาะสมที่สุด  ก็คือปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้อย่างครบถ้วนถูกต้องยุติธรรมและสะดวกรวดเร็วที่สุด


การที่สามารถจัดเก็บภาษีต่างๆ  ขององค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์  ได้ครบถ้วนถูกต้องก็คือการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  ซึ่งเมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามโครงการแล้วจะทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์  มีข้อมูลรายละเอียดสำหรับการจัดเก็บภาษี  รวมทั้งค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ ไว้อย่างสมบูรณ์ทำให้  องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์  สามารถใช้เครื่องมือในการเร่งรัดติดตามจัดเก็บรายได้อย่างครบถ้วน  ถูกต้องและเป็นธรรมแก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอย่างแท้จริง  ทำให้การจัดเก็บภาษีของ  องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์  มีระบบข้อมูลที่แน่นอนและสามารถตรวจสอบได้โดยสะดวก  รวดเร็ว  ซึ่งการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินดังกล่าวเป็นการสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  9 (พ.ศ.2545-พ.ศ.2549 ) และ พ.ร.บ.กำหนดแผน  ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มุ่งเน้นการกระจายอำนาจทางการเงินการคลัง  การจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้สามารถจัดการบริหารงบประมาณของตนเองได้อย่างอิสระ  ยืนอยู่ได้ด้วยตนเอง   ซึ่งได้พยายามดำเนินการปรับปรุงการคลังท้องถิ่นเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้เสมอมา   โดยการคัดเลือกใช้วิธีการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเป็นวิธีการสำคัญ


ฉะนั้น  เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลและเป็นการส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าขององค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์  จึงได้ทำ  “โครงการจัดแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์”  ขึ้น
3.วัตถุประสงค์


3.1  เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์  โดยสามารถจัดเก็บภาษีต่าง ๆ  ได้อย่างครบถ้วนถูกต้องเป็นธรรมและสะดวกรวดเร็ว  

                                                                                                                                  /3.2 เพื่อเป็นการ...
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3.2  เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลขององค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์  ในด้านการคลังท้องถิ่น


3.3  เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์


3.4  เพื่อให้การจัดเก็บภาษีมีระบบที่แน่นอน  และสามารถตรวจสอบได้โดยสะดวกรวดเร็ว
4.  เป้าหมาย


องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์จะจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ครอบคลุมพื้นที่ของการบริหารส่วนตำบลทอนหงส์  โดยตั้งเป้าหมายระยะเวลาการจัดทำ   3    ปี      ในปี  พ.ศ. 2551 ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ   128.60     ตารางกิโลเมตร
5.  ระยะเวลาดำเนินการ


ระยะเวลาการดำเนินการจัดทำตามโครงการ  จำนวน 3 ปี  โดยจะแบ่งระยะเวลาออกเป็น
6  ขั้นตอน  คือ


5.1  ขั้นเตรียมการตั้งแต่วันที่  1 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2551  ถึงวันที่  30 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2551รวม  30  วัน



5.2  ขั้นการจัดทำแผนที่แม่บทและคัดลอกข้อมูลตั้งแต่วันที่  1 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2551  ถึง 30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2552  รวม  300 วัน


5.3  ขั้นการสำรวจภาคสนาม  ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2552   ถึงวันที่  30 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2553  จำนวน  365  วัน
    

5.4  ขั้นการจัดทำและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  ตั้งแต่วันที่  1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2553   ถึงวันที่   1  เดือนมกราคม  พ.ศ. 2553  จำนวน  210  วัน


5.5  ขั้นตอนการตรวจสอบผลการดำเนินการและจัดเก็บข้อมูล  ตั้งแต่วันที่  1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2554  ถึงวันที่  30 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2554  รวม  150  วัน


5.6  ขั้นรายงานผล



-  ครั้งแรกภายในวันที่  30  มิถุนายน  พ.ศ.2551



-  ครั้งที่สองภายในวันที่  15  กรกฎาคม  พ.ศ.2553



-  ครั้งที่สามภายในวันที่  15  กรกฎาคม พ.ศ.2554
6.  วิธีการดำเนินการ


6.1  ขั้นเตรียมการ  ดำเนินการดังนี้



1)  จัดทำและเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติดำเนินการและแจ้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ
/2)จัดทำคำ...
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2)  จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายต่าง ๆ  และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจน
3) ประชุมชี้แจงคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
4) จัดตั้งศูนย์อำนวยการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
5) นำระวางแผนที่  ระวางรูปถ่ายทางอากาศไปถ่ายสำเนาและปรับมาตราส่วน
6) จัดเตรียมบุคลากร  พนักงานคัดลอกข้อมูล  พนักงานเดินสำรวจภาคสนาม
7) จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดำเนินงาน
8) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เช่น  สำนักงานที่ดิน
9) ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน
6.2 ขั้นการจัดทำแผนที่แม่บทและคัดลอกข้อมูลที่ดิน  ดำเนินการดังนี้
1) จัดทำแผนที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
2) แบ่งเขต  (ZONE  เขตย่อย BLOC)
3) จัดทำแผนที่ระวางทาบทับ
4) จัดทำแผนที่แม่บท
5) จัดอบรมพนักงานคัดลอกข้อมูลที่ดิน
6) คัดลอกข้อมูลที่ดินลงแบบสำรวจข้อมูลที่ดิน
7) จัดอบรมพนักงานสำรวจภาคสนาม
6.3 ขั้นการสำรวจภาคสนาม  ดำเนินการดังนี้
1) สำรวจข้อมูลภาคสนาม
2) ตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม
6.4 ขั้นการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  ดำเนินการดังนี้
1) จัดทำแผนที่ภาษี
2) จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน
3) จัดทำทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี
6.5 ขั้นการปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  ดำเนินการปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
ก่อนจะนำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไปใช้จัดเก็บภาษี
6.6 ขั้นการตรวจสอบผลการดำเนินการและจัดเก็บเอกสารข้อมูล  ดำเนินการตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ถูกต้อง  และจัดเก็บเอกสารแผนที่ภาษี  และทะเบียนทรัพย์สิน
6.7 ขั้นรายงานผล  สรุปผลการดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตั้งแต่เริ่ม
โครงการจนเสร็จสิ้นโครงการรายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
/7.สถานที่ดำ...
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7.  สถานที่ดำเนินการ



7.1  ปีงบประมาณ  2551 – 2553  ดำเนินการในตำบลทอนหงส์  ซึ่งมีพื้นที่  ประมาณ  128.60  ตารางกิโลเมตร
8.  งบประมาณ


งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินจ่ายจากงบประมาณประจำปี  2551 – 2554  ขององค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์  จำนวน  1,058,000.- บาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้


8.1  ค่าจ้างลูกจ้าง  จำนวน  4  คน


เป็นเงิน    648,000
บาท


8.2  ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                     เป็นเงิน      80,000
บาท


8.3  ค่าวัสดุ                                                                เป็นเงิน    200,000
บาท


8.4  ค่าใช้สอย (ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น)

เป็นเงิน      50,000           บาท


8.5  ค่าตอบแทนค่าอาหารทำการนอกเวลา

เป็นเงิน      80,000
บาท





รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                          1,058,000
บาท
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ


9.1 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์


9.2  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์


9.3  หัวหน้าส่วนโยธา


9.4  หัวหน้าส่วนการคลัง


9.5  นายช่างโยธา


9.6  ช่างโยธา


9.7  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


9.8  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ


เมื่อจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จะทำให้
10.1 องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์มีรายได้เพิ่มขึ้น
10.2 องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์  มีข้อมูลทางด้านการคลังท้องถิ่นอย่างครบถ้วนและ
ถูกต้อง
10.3 องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์  สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
/10.4 องค์การบริ...
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10.4 องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์  มีระบบการจัดเก็บภาษีที่แน่นอน  ถูกต้องและเป็น
ธรรม
11. การรายงานผล


11.1  จะรายงานผลการดำเนินการตามโครงการให้คณะที่ปรึกษา  คณะกรรมการอำนวยการและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบทุกระยะ


11.2  จะสรุปผลการดำเนินการตามโครงการ  ตั้งแต่เริ่มโครงการจนเสร็จสิ้นโครงการให้คณะกรรมการอำนวยการ  และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบภายใน  15  วัน  หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ
                                                                    ลงชื่อ                                      ผู้เสนอโครงการ
                                                                             (นางสาวนัยนา  กูสมาน)
                                                                                หัวหน้าส่วนการคลัง
                                                                     ลงชื่อ                                      ผู้ตรวจสอบ
                                                                             (นายประเทือง  ศรีปรางค์)
                                                                     ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
                                                                     ลงชื่อ                                      ผู้อนุมัติโครงการ
                                                                                 (นายสันติ   ศรีเมือง)
                                                                     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ง
การคืนกำไรแก่ผู้เสียภาษี
องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
หลักการและเหตุผล


ภาษีและค่าธรรมเนียมเป็นแหล่งที่มาของรายได้ที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบล  บริการและพัฒนากิจการต่าง ๆ ในเขตตำบลได้ออย่างมีประสิทธิภาพ  โดยการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม  บนพื้นฐานของความถูกต้อง  ครบถ้วนและเป็นธรรม  รวมทั้งเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ  การจัดเก็บรายได้และระบบการบริการประชาชน  ผู้เสียภาษีตามกฎหมาย    ผู้เสียภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบล  การจัดเก็บภาษีประจำปี  เริ่มต้นจากผู้มีหน้าที่ต้องชำระภาษีตามกฎหมาย  มายื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่และจะต้องจัดเก็บภายในห้วงเวลาที่กฎหมายกำหนด  ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องตอบสนองความประสงค์ของประชาชนได้ตามความต้องการ


องค์กรบริหารส่วนตำบลทอนหงส์  เล็งเห็นความสำคัญของการเสียภาษี  ที่จะต้องปฏิบัติทุกปี  และเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการชำระภาษี  จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น
วัตถุประสงค์
1.  เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษี  ชำระภาษีภายในกำหนด


2.  เพื่อเป็นการคืนกำไรแก่ผู้ที่เสียภาษีตามกำหนด


3.  เพื่อสร้างความประทับใจในการชำระภาษีแก่ผู้เสียภาษี


4.  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี  งานจัดเก็บรายได้
เป้าหมาย


เชิงปริมาณ  ผู้มีหน้าที่ชำระภาษี  ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์  จำนวน  8  หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ที่  1,3,4,5,6,7,8  และหมู่ที่  9    ประมาณ  2,100  ราย


เชิงคุณภาพ  มีจำนวนผู้เสียภาษีตามกำหนดเวลาเพิ่มมากขึ้น  งานจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพ
สถานที่ดำเนินการ


  ส่วนการคลัง    องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
งบประมาณดำเนินการ
  

ของส่วนการคลัง  หมวดค่าตอบแทน  หมวดใช้สอยและวัสดุ  
/ระยะเว...

-2-
ระยะเวลาดำเนินการ


เดือน พฤศจิกายน 2551  -  มกราคม 2552
วิธีดำเนินการ
 

1.  เขียนและเสนอโครงการ


2.  ร่วมประชุมชี้แจง  เกี่ยวกับโครงการคืนกำไรแก่ผู้เสียภาษี  ภายในส่วนการคลังทราบ
3.  ประชาสัมพันธ์โครงการและวิธีการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบำรุงท้องที่   
     ภาษีป้าย  ทางแผ่นพับ  ทางอินเตอร์เนต  และหอกระจายข่าวหมู่บ้าน
                           4.  ติดประกาศประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายละเอียดโครงการตามจุดต่าง ๆ  ในหมู่บ้าน
                           5.  รับของที่ระลึก   สำหรับผู้มาชำระภาษีภายในเดือนมกราคม  พ.ศ.2552  จำนวน  
     300  ท่านแรก   จากองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
ผู้รับผิดชอบโครงการ


ส่วนการคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.  ประชาชนมีความกระตือรือร้นในการชำระภาษีและชำระภาษีภายในเวลากำหนด
2.  งานจัดเก็บรายได้เกิดประสิทธิภาพ
                                                 (ลงชื่อ)                                  ผู้เขียนโครงการ
                                                           (นางดาริณี  มังสาทอง)
                                                         เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
                                                   (ลงชื่อ)                                ผู้เสนอโครงการ
                                                          (นางสาวนัยนา  กูสมาน)
                                                              หัวหน้าส่วนการคลัง
/(ลงชื่อ)...

                                                           -3-
                               (ลงชื่อ)                                      ผู้เห็นชอบโครงการ
                                        (นายประเทือง  ศรีปรางค์)
                                   ปลัดองค์บริหารส่วนตำบลทอนหงส์
                              (ลงชื่อ)                                            ผู้อนุมัติโครงการ
                                                (นายสันติ  ศรีเมือง)
                              นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

บัญชีรายชื่อผู้รับของที่ระลึกจากโครงการคืนกำไรแก่ผู้เสียภาษี  ประจำปี  2552
องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
	ลำดับที่
	ชื่อ - สกุล
	ประเภทภาษี
	วันที่ที่ชำระภาษี
	ลายมือชื่อ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



4. เป้าหมาย


1. เชิงปริมาณ  ผู้มีหน้าที่ชำระภาษี  ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์  จำนวน  8  หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ที่  1,3,4,5,6,7,8  และหมู่ที่  9    ภาษีบำรุงท้องที่  ประมาณ  2,100  ราย  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประมาณ  100  ราย  ภาษีป้าย  ประมาณ  30  ราย


2. เชิงคุณภาพ  เป็นการช่วยลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  และอำนวยความสะดวก  ตอบสนองความต้องการของประชาชน และ มีจำนวนผู้เสียภาษีตามกำหนดเวลาเพิ่มมากขึ้น  งานจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพ

5.  สถานที่ดำเนินการ


1. ศาลาเฉลิมพระเกียรติ  ม.1


2.  สหกรณ์สวนยางบ้านวังลุง  ม.1



3. กลุ่มออมทรัพย์บ้านอ้ายเขียว  ม.3


4. ศาลากองทุนประจำหมู่บ้าน ม.4


5.  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี  ม.5


6.  ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน  ม.6


7.  บ้านผู้ใหญ่ ม.7


8. ศาลากองทุนประจำหมู่บ้าน ม.8


9. บ้านนายเสนอ  จันทรชิต


10. บ้านผู้ใหญ่ ม.9

6. งบประมาณดำเนินการ
  

 หมวดค่าตอบแทน  หมวดใช้สอยและวัสดุ  ประเภทค่าโฆษณาและเผยแพร่  จำนวน 2,000  บาท  

7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ระยะเวลาดำเนินการ



	ที่
	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	ต.ค.53
	พ.ย 53
	ธ.ค.53
	ม.ค.54
	ก.พ.54
	มี.ค.54
	เม.ย54
	พ.ค.54
	มิ.ย.54
	ก.ค.54
	ส.ค.54
	ก.ย 54

	1.
	เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	แต่งตั้งคำสั่งผู้รับผิดชอบ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	จัดทำประกาศแจ้งผู้อยู่ในข่ายเสียภาษีทราบ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	จัดทำหนังสือแจ้งยื่นแบบรายการเพื่อชำระภาษีท้องถิ่น
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	จัดทำแผนการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่  ประจำปีงบประมาณ  2554
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และลงประชาสัมพันธ์ทางอินเตอร์เนต  และแผ่นพับ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ที่
	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	ต.ค.53
	พ.ย 53
	ธ.ค.53
	ม.ค.54
	ก.พ.54
	มี.ค.54
	เม.ย54
	พ.ค.54
	มิ.ย.54
	ก.ค.54
	ส.ค.54
	ก.ย 54

	7
	ออกบริการจัดเก็บภาษีตามแผน
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	จัดทำหนังสือแจ้งเตือนผู้ยังไม่ยื่นแบบและชำระภาษีและรับชำระภาษีใน สนง.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	สำรวจความพึงพอใจ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	สรุปและติดตามประเมินผล
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



หมายเหตุ 
  1. ภาษีบำรุงท้องที่
มกราคม- เมษายน  2554  ยื่นแบบและชำระให้เสร็จสิ้นภายในเดือนเมษายนของทุกปี
 2. ภาษีป้าย                
มกราคม-มีนาคม 2554  ยื่นแบบ  ชำระภาษีภายใน  15 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งประเมิน
 3. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  มกราคม-กุมภาพันธ์ 2554  ยื่นแบบ  ชำระภาษีภายใน 30 วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งประเมิน
8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ

(ตามคำสั่งแนบท้าย)
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สร้างความพึงใจแก่ประชาชนผู้ชำระภาษี  ที่ไม่ต้องเดินทางไปชำระภาษีทำให้เสียเวลาและประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  และเกิดความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการแก่ประชาชน
2. เกิดการติดต่อสื่อสารทำให้ช่วยสร้างความเข้าใจและสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานกับประชาชน
3.  การจัดเก็บภาษีในเชิงรุกทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์มีรายได้เพิ่มขึ้น
4.  ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์  อย่างถูกต้องเป็นธรรมและเป็นปัจจุบัน

โครงการจัดเก็บภาษี  และค่าน้ำประปาในวันหยุดราชการ (วันเสาร์)
องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
1.  หลักการและเหตุผล


ภาษีบำรุงท้องที่  ภาษีป้าย  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  และค่าน้ำประปาเป็นแหล่งที่มาของรายได้อีกอย่างหนึ่งขององค์การบริหารส่วนตำบล  ระบบการจัดเก็บและการบริการประชาชน  จึงมีความจำเป็นต้องทำให้หลากหลายเพื่อให้   ผู้เสียภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้น  เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตามความต้องการ  จะเห็นได้ว่าประชาชนไม่มากก็น้อยในพื้นที่ตำบลทอนหงส์  จะมีภารกิจหรือหน้าที่การงานในวันจันทร์-ศุกร์  ช่วงเวลา  08.30-16.30  น.  จึงไม่สามารถมาใช้บริการในวันปกติได้  หรือเมื่อเจ้าหน้าที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ไปให้บริการจัดเก็บภาษีหรือค่าน้ำประปาตามบ้านเรือนก็ไม่พบกับเจ้าของบ้านทำให้มีหนี้ค้างเป็นจำนวนมาก  ทำให้การยอดจัดเก็บไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้


องค์กรบริหารส่วนตำบลทอนหงส์  เล็งเห็นความสำคัญของการจัดเก็บรายได้  จึงจำเป็นต้องดำเนินการโครงการดังกล่าวขึ้น  เพื่อเป็นการให้เพิ่มความสะดวกในการให้บริการและตอบสนองความต้องการของประชาชน
2.  วัตถุประสงค์
1.  เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ชำระภาษีและค่าน้ำประปา




2.  เพื่อสร้างความประทับใจในการชำระภาษีแก่ผู้เสียภาษี


3.  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้
3.  เป้าหมาย


เชิงปริมาณ  ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีและค่าน้ำประปาที่ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์  จำนวน  8  หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ที่  1,3,4,5,6,7,8  และหมู่ที่  9  ภาษีบำรุงท้องที่  จำนวน  2,000  ราย ภาษีป้าย  จำนวน  30  ราย  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  จำนวน  100  ราย    ค่าน้ำประปา    จำนวน   300  ราย


เชิงคุณภาพ   สามารถจัดเก็บรายได้เพิ่มมาก
4.  สถานที่ดำเนินการ


  ส่วนการคลัง    องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
5.  งบประมาณดำเนินการ
  

- 
6. ระยะเวลาดำเนินการ


เดือน ตุลาคม  2553  -  กันยายน  2554
7. วิธีดำเนินการ
 

1.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ


2.  แต่งตั้งคำสั่งผู้รับผิดชอบ
3.  ประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบำรุงท้องที่        ภาษีป้าย  และค่าน้ำประปาในวันหยุดราชการ ทางแผ่นพับ  ทางอินเตอร์เนต  และหอกระจายข่าว     หมู่บ้าน
                           4.  ดำเนินการมาปฏิบัติงาน ณ สำนักงาน ในวันหยุดราชการตามคำสั่งใน วันหยุดราชการ
                                (วันเสาร์  ในเวลา  08.30 -16.30 น.)
5. สรุปและติดตามผล
6. รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ


(ตามคำสั่งแนบท้าย)
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.  สร้างความพึงพอใจให้กับผู้มาใช้บริการ
2.  สามารถจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น  ทำให้ยอดลูกหนี้ลดลง
                                                 (ลงชื่อ)                                  ผู้เขียนโครงการ
                                                           (นางดาริณี  มังสาทอง)
                                                         เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
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                (ลงชื่อ)                                        ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวนัยนา  กูสมาน)
หัวหน้าส่วนการคลัง
                  (ลงชื่อ)                                      ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางชินรัตน์  กรงกรด)
ปลัดองค์บริหารส่วนตำบลทอนหงส์
                  (ลงชื่อ)                                            ผู้อนุมัติโครงการ
(นายสันติ  ศรีเมือง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

